## Worksheet
ID | Nombre | Duración | Inicio | Fin | Predecesoras | Asignado a | Porcentaje | Estado | Evaluado al
1 | Sistema de búsqueda, recomendación y venta de productos para mypes | 40días | 09/20/2019 | 11/15/2019
2 | 1. Análisis | 6días | 09/20/2019 | 09/26/2019
3 | 1.1. Reuniones | 3días | 09/20/2019 | 09/23/2019 |  |  | 100% | COMPLETO
4 | Reunión con el cliente | 1día | 09/20/2019 | 09/20/2019 |  | Arce, Chacaliaza | 100% | Completo | 2019-08-12
5 | Reunión con el equipo de trabajo | 1día | 09/20/2019 | 09/21/2019 |  | Todos | 100% | Completo | 2019-08-12
6 | Reuniones y encuesta a los usuarios finales | 1día | 09/22/2019 | 09/23/2019 | 5 | Arce, Chacaliaza | 100% | Completo | 2019-08-12
7 | Elaborar plan de proyecto | 2días | 09/25/2019 | 09/26/2019 |  | Muñoz | 100% | Completo | 2019-08-12
8 | Elaborar documento de negocio | 2días | 09/27/2019 | 09/28/2019 |  | Caillahua | 100% | Completo | 2019-08-12
9 | 1.2. Especificación de requerimientos | 3días | 09/23/2019 | 09/26/2019 |  |  |  | COMPLETO
10 | Identificación y especificación CU | 3días | 09/23/2019 | 09/26/2019 | 8 | Maita | 100% | Completo | 2019-08-12
11 | Requerimientos funcionales y no funcionales | 3días | 09/23/2019 | 09/26/2019 | 10 | Maita, Ortiz | 100% | Completo | 2019-08-12
12 | Creacion del Dcoumento de Requerimientos | 2 dias | 09/26/2019 | 09/27/2019 | 11 | Maita, Ortiz | 100% | Completo | 2019-08-12
13 | 2. Diseño | 9días | 09/26/2019 | 10/05/2019
14 | 2.1. Diseño funcional | 3días | 09/26/2019 | 09/29/2019 |  |  | 100%
15 | Desarrollo de prototipos | 2días | 09/26/2019 | 09/28/2019 | 11 | Arce, Chacaliaza, Gutierrez | 100% | Completo | 2019-08-12
16 | Evaluación de prototipos | 1día | 09/28/2019 | 09/29/2019 | 15 | Llerena, Chacaliaza | 100% | Completo | 2019-08-12
17 | 2.2. Diseño técnico | 6días | 09/29/2019 | 10/05/2019
18 | Realizar los CU | 1día | 09/29/2019 | 09/30/2019 | 16 | Llerena, Asmat | 100% | Completo | 2019-08-12
19 | Diseño de la base de datos | 2días | 09/29/2019 | 10/01/2019 | 16 | Chacaliaza | 90% | - | 2019-08-12
20 | Documento arquitectónico | 3días | 09/29/2019 | 10/02/2019 | 16 | Caillahua | 100% | Completo | 2019-08-12
21 | Documento de diseño | 3días | 10/02/2019 | 10/05/2019 | 20 | Maverick | 100% | Completo | 2019-08-12
22 | 3. Desarrollo | 24días | 10/05/2019 | 11/14/2019
23 | 3.1. Ambiente de desarrollo | 3días | 10/05/2019 | 10/08/2019
24 | Preparar ambiente de desarrollo | 1día | 10/05/2019 | 10/06/2019 | 21 | Chacaliaza | 50% |  | 2019-08-12
25 | Mantener el ambiente de desarrollo | 1día | 10/06/2019 | 10/07/2019 | 24 | Arce | 70% |  | 2019-08-12
26 | Cierre del ambiente de desarrollo | 1día | 10/07/2019 | 10/08/2019 | 25 | Muñoz | 10% |  | 2019-08-12
27 | 3.2. Front-end | 21días | 2019-08-10 | 10/29/2019
28 | Maquetar | 4días | 2019-08-10 | 10/11/2019 | 25 | Muñoz | 100% |  | 2019-08-12
29 | Codificación vistas web | 17días | 10/11/2019 | 10/29/2019 | 28 | Muñoz, Ortiz | 100% |  | 2019-08-12
30 | 3.3. Back-end | 33dìas | 2019-11-10 | 11/14/2019
31 | Conexión a la base de datos | 1día | 2019-11-10 | 2019-11-10 | 38 | Chacaliaza, Gutierrez | 15% |  | 2019-08-12
32 | Codificación de la lógica de negocio | 31 días | 2019-12-10 | 11/14/2019 | 31 | Chacaliaza, Gutierrez | 60% |  | 2019-08-12
33 | 3.4. Aplicación móvil | 22días | 2019-08-10 | 10/29/2019 |  |  |  | COMPLETO
34 | Desarrollo de los layouts | 10días | 2019-08-10 | 10/17/2019 | 25 | Arce, Caillahua, Maverick | 100% | Completo | 2019-08-12
35 | Codificación vistas móvil | 11días | 10/17/2019 | 10/29/2019 | 34 | Arce, Caillahua, Maverick | 100% | Completo | 2019-08-12
36 | 3.5. Base de datos | 3días | 10/07/2019 | 2019-10-10
37 | Creación del Script de base de datos | 2días | 10/07/2019 | 2019-09-10 | 25 | Chacaliaza, Gutierrez, Maita |  |  | 2019-08-12
38 | Implementación de la base de datos | 1día | 2019-09-10 | 2019-10-10 | 37 | Chacaliaza, Gutierrez, Maita |  |  | 2019-08-12
39 | 4. Pruebas | 15días | 11/15/2019 | 11/30/2019
40 | 4.1. Ambiente de prueba | 4días | 10/29/2019 | 11/02/2019
41 | Preparar el ambiente de pruebas | 2días | 10/29/2019 | 10/31/2019 | 32 | Llerena, Asmat |  |  | 2019-08-12
42 | Mantener el ambiente de pruebas | 1día | 10/31/2019 | 11/01/2019 | 41 | Llerena, Asmat |  |  | 2019-08-12
43 | Cierre del ambiente de pruebas | 1día | 11/01/2019 | 11/02/2019 | 42 | Arce, Maverick |  |  | 2019-08-12
44 | 4.2. Pruebas integrales | 5días | 11/01/2019 | 11/06/2019
45 | Inspecciones | 4días | 11/01/2019 | 11/05/2019 |  | Gutierrez, Llerena |  |  | 2019-08-12
46 | 4.3. Pruebas de aceptación de usuario | 6días | 11/06/2019 | 11/12/2019
47 | Validación | 1día | 11/06/2019 | 11/07/2019 | 45 | Gutierrez, Llerena |  |  | 2019-08-12
48 | Realizar cambios | 5días | 11/07/2019 | 11/12/2019 | 47 | Muñoz, Ortiz |  |  | 2019-08-12
49 | 5. Cierre | 6días | 2019-01-12 | 2019-05-12
50 | 5.1. Documentos de prueba | 2días | 2019-01-12 | 2019-03-12
51 | Analizar resultados | 2días | 2019-01-12 | 2019-02-12 | 48 | Caillahua, Arce |  |  | 2019-08-12
52 | Documentar resultados | 1día | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 21 | Ortiz, Maita |  |  | 2019-08-12
53 | 5.2. Documento de despliegue y uso | 3días | 2019-03-12 | 2019-05-12
54 | Documentación de despliegue | 1día | 2019-04-12 | 2019-05-12 | 48 | Chacaliaza, Gutierrez |  |  | 2019-08-12
55 | Documento de manual de usuario | 2días | 2019-03-12 | 2019-04-12 | 49 | Arce, Caillahua, Maverick | 20% |  | 2019-08-12
56 | Aceptación del sistema | 1día | 2019-05-12 | 2019-05-12